DURATION :18days

FLOAT PER TASK: task C can be delayed 2 days

Task F can be delayed 3 days

task E can be delayed 4 days

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1/11/2022 | 3 days | 3/11/2022 |
| Task A | | |
| 1/11/2022 | 0 days | 3/11/2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4/11/2022 | 4 days | 8/11/2022 |
| Task B | | |
| 4/11/2022 | 0 days | 8/11/2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4/11/2022 | 2 days | 6/11/2022 |
| Task C | | |
| 6/11/2022 | 2 days | 8/11/2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9/11/2022 | 5 days | 13/11/2022 |
| Task D | | |
| 9/11/2022 | 0 days | 13/11/2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13/11/2022 | 4 days | 16/11/2022 |
| Task G | | |
| 13/11/2022 | 0 days | 16/11/2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9/11/2022 | 1 day | 10/11/2022 |
| Task E | | |
| 12/11/2022 | 4 days | 13/11/2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9/11/2022 | 2 days | 11/11/2022 |
| Task F | | |
| 12/11/2022 | 3 days | 13/11/2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16/11/2022 | 3 days | 18/11/2022 |
| Task H | | |
| 16/11/2022 | 0 days | 18/11/2022 |